## Hoja2 (hidden)
| 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8
 | time axis 2022-05-01 to 2022-06-23
WebApp: ABM USUARIOS 1 | bar: 2022-05-01 to 2022-05-07
WebApp: Login 1 | bar: 2022-05-01 to 2022-05-07
AppMobile: Navbar 1 | bar: 2022-05-01 to 2022-05-07
BackEnd: creacion del servidor 1 | bar: 2022-05-01 to 2022-05-07
BackEnd: creacion endPoints 1 | 2022-05-07: 13
Fiware: Registro 2 | 2022-05-14: 14
Fiware: Login 3 | 2022-05-21: 14,17
Fiware: PointOfInterest Model 2
14
AppMobile: Register 4 | 2022-05-28: 14
AppMobile: Preferencias 2 | 2022-05-14: 14
AppMobile: Buscador 4 | 2022-05-28: 14
AppMobile: sugerencias 4 | bar: 2022-05-22 to 2022-05-28
AppMobile: filtros y categoria 5 | bar: 2022-05-29 to 2022-06-04
WebApp: Reportes 6 | 2022-06-11: 24
WebApp: Categorias 2 | bar: 2022-05-08 to 2022-05-14
WebApp: Atracciones 2 | 2022-05-14: 30
AppMobile: Mapa 5 | 2022-06-04: 31
Documentacion General | bar: 2022-06-13 to 2022-06-20
Documentacion WebApp | bar: 2022-06-13 to 2022-06-20
Documentacion AppMobile | bar: 2022-06-13 to 2022-06-20

## Hoja3
| 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8
 | time axis 2022-05-01 to 2022-06-23
WebApp: Interfaz ABM USUARIOS | 2022-05-03: Frank Garcia
WebApp: Funcionalidad ABM USUARIOS | bar: 2022-05-15 to 2022-05-21
WebApp: Interfaz Login | 2022-05-03: Frank Garcia
WebApp: funcionalidad Login | bar: 2022-05-15 to 2022-05-21
WebApp: interfaz Reportes | 2022-05-10: Frank Garcia
WebApp: funcionalidad Reportes | 2022-05-22: 36
WebApp: interfaz ABM Atracciones | bar: 2022-05-08 to 2022-05-14
WebApp: funcionalidad ABM Atracciones | 2022-05-22: 28
BackEnd: creacion del servidor | 2022-05-01: Mariano Pagani
BackEnd: creacion endPoints | 2022-05-01: Mariano Pagani
Backend Integracion con Fiware: Registro modelo fireware | 2022-05-08: (se mueve al siguiente sprint); 2022-05-15: Emiliano Gonzalez; 2022-05-22: Mariano Pagani
Backend Integracion con Fiware: Login | 2022-05-08: (se mueve al siguiente sprint); 2022-05-15: Emiliano Gonzalez; 2022-05-29: Mariano Pagani
Backend Categorias ABM | 2022-05-15: Mariano Pagani
Backend Atracciones ABM modelo PointOfInterest de fireware | 2022-05-15: Mariano Pagani
Backend preferencias ABM | 2022-05-01: Emiliano Gonzalez
Backend endPoint buscar puntos de interez | 2022-05-22: Mariano Pagani
Backend endpoint sugerencias | 2022-05-15: Mariano Pagani
Backend endpoint Reportes | 2022-05-22: Mariano Pagani - desarrollo; 2022-06-05: Mariano Pagani - desarrollo; 2022-06-12: Mariano Pagani - desarrollo
AppMobile: Navbar | 2022-05-01: Gimenez Gustavo
AppMobile: Interfaz Register | 2022-05-01: Gimenez Gustavo
AppMobile: funcionalidad Register | 2022-05-22: 22 - En desarrollo - Gustavo gimenez
AppMobile: Interfaz Login | 2022-05-01: Gimenez Gustavo
AppMobile:funcionalidad Login | 2022-05-22: 23 En desarrollo - Gustavo Gimenez
AppMobile: interfaz Preferencias | 2022-05-08: Gimenez Gustavo
AppMobile: funcionalidad Preferencias | 2022-05-29: 30; 2022-06-02: Por comenzar desarrollo
AppMobile: interfaz Buscador | bar: 2022-05-22 to 2022-05-28
AppMobile: funcionalidad Buscador | 2022-05-29: 32; 2022-06-02: Por comenzar desarrollo
AppMobile: interfaz sugerencias | 2022-05-08: Gimenez Gustavo
AppMobile: funcionalidad sugerencias | 2022-05-29: 34; 2022-06-02: Por comenzar desarrollo
AppMobile: interfaz filtros y categoria | 2022-05-08: Gimenez Gustavo
AppMobile: funcionalidad filtros y categoria | 2022-05-22: 26; 2022-05-23: En desarrollo
AppMobile: interfaz Mapa | 2022-05-08: Gimenez gustavo
AppMobile: funcionalidad Mapa | 2022-05-29: 32; 2022-06-01: Por comenzar desarrollo
Documentacion | 2022-06-05: Mariano Pagani - En desarrollo (manual usuario/tecnico)
Documentacion | bar: 2022-06-12 to 2022-06-18