## Hoja1
Instituto de tecnología ORT, Proyecto Final
Fecha y hora acordada | 2022-04-21 08:00
Fecha y hora realizada | 2022-04-21 08:00
TIPO DE REUNION: | Informativa
RESPONSABLE | Romina Pereyra, tutores del proyecto
OBJETIVO: | Presentacion del proyecto
LISTA DE ASISTENTES
NOMBRE | APELLIDO | CARGO |  | CORREO/TLF | FIRMA
Mariano | Pagani | Estudiante |  | chaosknt@gmail.com | -
Gustavo | Gimenez Ordoñez | Estudiante |  | gimenezgustavo17@gmail.com | -
Frank | García | Estudiante |  | 00frankgarcia@gmail.com | -
Emiliano | Gonzalez | Estudiante |  | gonzlemeg@gmail.com | -
Romina | Pereyra | Tutora |  | rominapereyra077@gmail.com | -
Ivan | dvojak | Tutora |  | ivandvojak@gmail.com | -
ALCANCE DE LA REUNION
Presentacion del proyecto y cierre de alcance del proyecto
Definir proximos pasos del proyecto
Definicion proxima reunion (15 dias aprox)
TEMAS TRATADOS
Alcance del proyecto
Definicion de la proxima reunion
Se acordo tener una reunion tecnica para ver la implementacion de fiware con el equipo de desarrollo del cliente
TEMAS ACORDADOS
Alcance del proyecto
TEMAS PENDIENTES
NOMBRE | APELLIDO | TEMA |  | FECHA A REALIZAR
Ivan | dvojak | Reunion tecnica con fiware |  | Fecha a coordinar, lo antes posible
Ivan | dvojak | Envio de email con temas acordados y correcciones |  | Lo antes posible
TEMAS RELEVANTES
Se agrego al alcance del proyecto la posibilidad de utilizar OpestreetMaps en lugar de google maps
Se agrego al alcance del proyecto la descarga de reportes en formato CSV
Utilizar fiware como base de datos. En la reunion tecnica se vera mejor que otros servicios utilizar
Enfocar las atracciones en el tiempo que dispone el turista
ELABORADA POR: | Mariano Pagani |  | APROBADA POR: