## Hoja 1
# | Fecha | Nombre del riesgo | Quien lo encontro | Hasta cuando impacta | Plan de mitigacion | Estado
1 | 2022-04-28 | Fiware smart models | Team Aurora | Final del proyecto | Achicar el alcance | Solucionado
2 | 2022-05-05 | Firmar el alcance | Team Aurora | Final del proyecto | Pausar el proyecto hasta firmar | Solucionado
3 | 2022-05-07 | Implementacion de Login con fiware | Mariano Pagani | 11-05 si lo vemos en taller, sino hasta el final del proyecto | Achicar el alcance, implementar login de firebase | Solucionado
4 | 2022-05-26 | Baja de un miembro del equipo | - | Final del proyecto | En caso sea necesario se baja el alcance | Pendiente
5 | 2022-06-08 | Mal implementado smart models | Mariano Pagani | Final del proyecto sino se soluciona, sino hasta el domingo 12-06 | No implementar smart Models. | Solucionado.